## 进度计划03月09日15时50分
进度计划03月09日15时50分
name | 族与类型 | 计划开始时间 | 计划完成时间
D-7_第2排 [391148] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304416] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304242] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [386912] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [378630] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [302952] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [384059] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387041] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387063] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384511] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387276] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [391041] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [388954] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [378568] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387467] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389709] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [388978] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第1排 [367597] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第1排 [390374] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-1_第2排 [375276] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [308289] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [389819] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D1支护段 [312668] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ325mm_疏干/应急井_a [317896] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第1排 [367631] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第1排 [389743] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [309225] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [387043] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384355] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387205] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井_02 [319995] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [302996] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [308912] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
GB-I25b_站台层支护段_D02 [359685] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
φ800_D7支护段 [309600] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [388891] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389212] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308467] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [389843] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第2排 [375300] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [309272] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D1支护段 [312620] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304372] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [386945] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384353] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387202] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [390407] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388956] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387298] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389227] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ325mm_疏干/应急井_a [318749] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第1排 [379352] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [391127] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302948] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304246] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [387039] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井 [319782] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第1排 [378574] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387353] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309375] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第1排 [389707] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-1_第2排 [375278] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-1_第1排 [367595] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第1排 [379396] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [389821] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308285] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [309331] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D1支护段 [312664] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [302944] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [389839] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [379390] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [304376] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D1支护段 [312628] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [386951] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302992] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [308932] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [308455] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [309335] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
900x600_预留车站支护段 [322614] | GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月9日 | 2020年4月5日
D-7_第2排 [388895] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第2排 [375302] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第1排 [391039] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308471] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
目标(项目) [307316] | 高程点: 目标(项目)
D-7_第2排 [388980] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389713] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [309383] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第1排 [384507] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387274] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387196] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [378565] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D1支护段 [312672] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [389817] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387296] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384053] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [388958] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304274] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ600mm_回灌井 [320378] | JSJ_降水井: φ600mm_回灌井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第1排 [367601] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
φ325mm_疏干/应急井_a [318735] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第2排 [375304] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第2排 [391125] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309379] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第1排 [384505] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387272] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387351] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388897] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
900x600_预留车站支护段 [322598] | GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月9日 | 2020年4月5日
D-1_第1排 [367633] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第2排 [388982] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302988] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [379392] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ400mm_疏干井_02 [319985] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第2排 [375280] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [308281] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [309604] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ600mm_回灌井 [320386] | JSJ_降水井: φ600mm_回灌井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [386915] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309291] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第1排 [384057] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [389841] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358822] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
φ800_D7支护段 [304380] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D1支护段 [312624] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [386948] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308938] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [308451] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第1排 [384349] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387199] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389240] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
GB-I25b_站台层支护段_D02 [359653] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
φ800_D7支护段 [309295] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [308475] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-1_第2排 [375316] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D1支护段 [312612] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [384501] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [302964] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [384038] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387035] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [391063] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [304404] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
GB-I25b_站台层支护段_D02 [359636] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
D-7_第2排 [388883] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388972] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387282] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第2排 [375294] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第1排 [384347] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387059] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [303008] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [378583] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358792] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
φ325mm_疏干/应急井_a [318599] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ400mm_应急/疏干井_H [319018] | JSJ_降水井: φ400mm_应急/疏干井_H | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [304360] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-1_第1排 [367589] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第2排 [387326] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389074] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308277] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [389825] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309339] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D1支护段 [312656] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304234] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304408] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [387280] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第1排 [367621] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第1排 [391047] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ400mm_疏干井 [319810] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第1排 [384343] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [302960] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [386936] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389717] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387655] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358805] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
D-7_第2排 [388950] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井_02 [320023] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第2排 [375272] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [308944] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-1_第2排 [375318] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [308447] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [309343] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D7支护段 [309588] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [387069] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第2排 [375070] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [308479] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D1支护段 [312608] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [377735] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [379386] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387211] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304814] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [303004] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [387061] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389827] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387033] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [378592] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [388885] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389076] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-1_第1排 [367627] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第1排 [389723] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308273] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-1_第2排 [375296] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第2排 [386942] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_应急/疏干井_H [319028] | JSJ_降水井: φ400mm_应急/疏干井_H | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [304364] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ400mm_疏干井_02 [320005] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [387208] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [379380] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387304] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309596] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第1排 [389080] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [304238] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [309299] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [387065] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302956] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D1支护段 [312700] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [389845] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D1支护段 [312616] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ400mm_疏干井 [316957] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [387631] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388952] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304822] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [308950] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [308443] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-1_第2排 [375274] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [309351] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第1排 [384499] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
900x600_预留车站支护段 [322677] | GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月13日 | 2020年4月5日
D-7_第2排 [387037] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
GB-I25b_站台层支护段_D02 [359623] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
D-7_第2排 [388974] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358762] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
φ800_D7支护段 [309303] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [387057] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389847] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308483] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [387067] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [379384] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第1排 [378577] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-1_第1排 [367591] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
φ800_D7支护段 [303000] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [309347] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D7支护段 [304818] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [384382] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [388889] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389823] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
900x600_预留车站支护段 [322661] | GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月13日 | 2020年4月5日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358777] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
φ800_D1支护段 [312660] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ400mm_疏干井 [319818] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [304412] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
GB-I25b_站台层支护段_D02 [359608] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
D-1_第1排 [367625] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
φ800_D7支护段 [308269] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [387278] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384341] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第1排 [389719] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第1排 [391045] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-1_第2排 [375298] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第2排 [386939] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_应急/疏干井_H [319036] | JSJ_降水井: φ400mm_应急/疏干井_H | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [388976] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井_02 [320015] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [304368] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-1_第2排 [375320] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第1排 [379443] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387302] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309592] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ325mm_疏干/应急井_a [318795] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [388873] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389248] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302928] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [389831] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384337] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387053] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ325mm_疏干/应急井_a [318681] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [391117] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第1排 [367615] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
φ800_D7支护段 [303067] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [386930] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304826] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [308956] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [309355] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D7支护段 [309568] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ400mm_疏干井_02 [320041] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [387253] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井 [319671] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第2排 [375288] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [308439] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第1排 [379410] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358745] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
GB-I25b_站台层支护段_D02 [359576] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
D-7_第2排 [387073] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308487] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第1排 [389725] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [309307] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D1支护段 [312600] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [388988] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309628] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [387343] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389809] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387029] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第2排 [375266] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [304348] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [388966] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
GB-I25b_站台层支护段_D02 [359593] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
φ800_D7支护段 [308265] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [387134] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [379378] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [309311] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-1_第2排 [375312] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ400mm_疏干井 [317548] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D1支护段 [312696] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [388912] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302972] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304396] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [379428] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D1支护段 [312644] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [385897] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388968] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387286] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388877] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387055] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389833] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第1排 [367613] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-1_第2排 [375290] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [303016] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ325mm_疏干/应急井_a [318647] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [386927] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387341] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308435] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第1排 [389068] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308962] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [309551] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D7支护段 [304352] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [384371] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [377741] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D1支护段 [312596] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [387284] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井 [317571] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第1排 [378586] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308491] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第1排 [379372] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第1排 [384254] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387071] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D1支护段 [312688] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
GB-I25b_站台层支护段_D02 [359558] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
D-7_第2排 [388946] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384367] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第1排 [389070] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D1支护段 [312652] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-1_第2排 [375268] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第1排 [384335] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387051] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308250] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [389250] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389731] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [389829] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302914] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-1_第2排 [375314] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第2排 [391115] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [386933] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第1排 [367619] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
φ800_D7支护段 [309584] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [387217] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井_02 [320031] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ400mm_疏干井 [319744] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [308968] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [302968] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304400] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [388879] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302401] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [384549] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389729] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [303012] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D1支护段 [312604] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ400mm_应急/疏干井_H [318927] | JSJ_降水井: φ400mm_应急/疏干井_H | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第2排 [375292] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ325mm_疏干/应急井_a [318635] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [309624] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [387214] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308431] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [387339] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304356] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [308974] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [389794] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第1排 [370689] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第2排 [387031] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井 [317559] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [308495] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第1排 [379374] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [304230] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [309315] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [388865] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D1支护段 [312692] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [388948] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358730] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
φ800_D7支护段 [309359] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D7支护段 [304830] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [379408] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D1支护段 [312648] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-1_第2排 [375270] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第2排 [388970] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308185] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [309319] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D7支护段 [308499] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [387193] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309616] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ400mm_疏干井_02 [320069] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [387270] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389242] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387294] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304292] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-1_第1排 [367639] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第2排 [388960] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ325mm_疏干/应急井_a [318727] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [389837] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302940] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-1_第2排 [375306] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第1排 [379368] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [386921] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井 [317579] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [391123] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井_02 [319890] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第1排 [384539] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387349] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388901] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D1支护段 [312632] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D1支护段 [312684] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [379402] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第1排 [384365] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308427] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [389252] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302984] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [309367] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-1_第2排 [375282] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [305840] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D1支护段 [312588] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [386918] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387049] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389735] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [302936] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304226] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [388867] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [387292] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304384] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [378559] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D1支护段 [312676] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [386987] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309363] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-1_第2排 [375284] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [304858] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第1排 [379404] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [389815] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ400mm_疏干井 [319752] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [387268] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第1排 [367603] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
φ800_D1支护段 [312584] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358717] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
D-7_第1排 [384069] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308503] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [309620] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
900x600_预留车站支护段 [322582] | GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月9日 | 2020年4月5日
D-7_第2排 [388984] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384361] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387347] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308980] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [304323] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ325mm_疏干/应急井_a [318705] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ400mm_疏干井_02 [319975] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [309608] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-1_第1排 [367651] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第2排 [388962] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ325mm_疏干/应急井_a [318217] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-7_第2排 [387045] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384530] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-1_第2排 [375308] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第1排 [389741] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [391121] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309371] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [388986] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
900x600_预留车站支护段 [322566] | GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月9日 | 2020年4月5日
D-7_第1排 [379398] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [389811] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302980] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [387027] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388903] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308409] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第1排 [384359] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [308986] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
φ800_D7支护段 [308459] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
GB-I25b_站台层支护段_D02 [360154] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02
φ800_D1支护段 [312592] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [388871] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [309323] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [387290] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384063] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [304388] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [309612] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ800_D7支护段 [304209] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
GB-I25b_站台层支护段_D01 [358854] | YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01
φ400mm_疏干井_02 [320059] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第2排 [375286] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ400mm_疏干井 [319772] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D1支护段 [312640] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [389244] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [379366] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ400mm_疏干井 [317849] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第1排 [367637] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第2排 [391640] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [384065] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [389835] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308558] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-1_第1排 [367609] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
φ800_D1支护段 [312636] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [387288] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [386924] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [377718] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D1支护段 [312680] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [387345] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389262] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [304344] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [309327] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
φ325mm_疏干/应急井_a [318691] | JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
D-1_第2排 [375253] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
φ800_D7支护段 [309387] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日
D-7_第2排 [389246] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388964] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [389737] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387047] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-1_第2排 [375310] | MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日
D-7_第1排 [384513] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
φ800_D7支护段 [302932] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
D-7_第2排 [387167] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [308315] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-7_第2排 [391119] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第1排 [378556] | MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日
D-7_第2排 [387015] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [389813] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
D-7_第2排 [388907] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日
φ800_D7支护段 [302976] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ800_D7支护段 [304392] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日
φ400mm_疏干井 [319762] | JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日
φ800_D7支护段 [308463] | HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日
D-1_第1排 [367607] | MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日
D-7_第2排 [387266] | MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
BE37376EE076FD7362CFE8FBF87F1FBC | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | 2DE549852FA532BBB1B5FF4353056B42CDD73938D9206FD386F7204383348904E1DF8A67D3139DBBB01B8F9D031C7C4F