## 进度计划03月09日16时40分
进度计划03月09日16时40分
族与类型 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 合计汇总
基本墙: 01-TRD-001 | 2019.11.27 | 2019.12.26 | 1
MG_预应力锚杆: D-4_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日 | 43
YL_双拼工字钢: GB-I25b_D1支护段_D02 |  |  | 9
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D5支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日 | 28
TDQ-土钉墙转角1: 01-TDQ-001 | 2019年11月30日 | 2019年12月1日 | 1
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D8支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日 | 3
MG_预应力锚杆: D-9_第1排 | 2020年5月4日 | 2020年5月8日 | 54
GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月8日 | 2020年4月4日 | 1
JSJ_降水井: φ400mm_疏干井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日 | 46
TDQ-土钉墙转角6: 01-TDQ-001 | 2020年4月4日 | 2020年4月5日 | 1
GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月12日 | 2020年4月4日 | 1
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D3支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日 | 24
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D6支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月30日 | 56
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D5支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月30日 | 5
JSJ_降水井: φ400mm_应急/疏干井_H | 2019年11月18日 | 2019年12月1日 | 10
MG_预应力锚杆: D-5_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日 | 33
GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月14日 | 2020年4月7日 | 2
GL-矩形冠梁: 900x600_基坑外侧支护段 | 2019年12月12日 | 2019年12月26日 | 1
高程点: 目标(项目) |  |  | 4
GL-矩形冠梁: 900x600_基坑外侧支护段 | 2019年12月10日 | 2019年12月29日 | 1
YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D01 |  |  | 11
MG_预应力锚杆: D-6_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日 | 39
TDQ-土钉墙转角: 01-TDQ-001 | 2019年12月1日 | 2019年12月8日 | 1
JSJ_降水井: φ325mm_疏干/应急井_a | 2019年11月18日 | 2019年12月1日 | 54
MG_预应力锚杆: D-7_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日 | 202
GL-矩形冠梁: 900x600_基坑外侧支护段 | 2019年12月11日 | 2019年12月25日 | 2
MG_预应力锚杆: D-1_第1排 | 2020年1月18日 | 2020年1月25日 | 154
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日 | 14
MG_预应力锚杆: D-1_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日 | 231
MG_预应力锚杆: D-4_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日 | 65
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D8支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日 | 24
GL-矩形冠梁: 900x600_基坑外侧支护段 | 2019年12月13日 | 2019年12月27日 | 2
JSJ_降水井: φ400mm_应急/疏干井_E | 2019年11月18日 | 2019年12月1日 | 20
GL-梯形冠梁: 900×700mm(75°)_D2支护段 | 2019年12月12日 | 2019年12月26日 | 3
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D2支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日 | 34
JSJ_降水井: φ400mm_应急/疏干井_F | 2019年11月18日 | 2019年12月1日 | 11
YL_双拼工字钢: GB-I25b_D1支护段_D01 |  |  | 9
GL-矩形冠梁: 900x600_基坑外侧支护段 | 2019年12月8日 | 2019年12月27日 | 1
GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月9日 | 2020年4月5日 | 5
MG_预应力锚杆: D-2_第1排 | 2019年12月9日 | 2019年12月10日 | 60
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日 | 97
基本墙: 01-TRD-001 | 2019.11.27 | 2019.12.12 | 1
JSJ_降水井: φ600mm_回灌井 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日 | 21
MG_预应力锚杆: D-3_第1排 | 2019年12月9日 | 2019年12月10日 | 16
模型文字: 5000 |  |  | 3
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D4支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日 | 65
楼板: 槽底板 |  |  | 3
MG_预应力锚杆: D-7_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日 | 341
TDQ-土钉墙转角2: 01-TDQ-001 | 2019年12月2日 | 2019年12月8日 | 1
YL_双拼工字钢: GB-I25b_D2支护段_D02 |  |  | 4
GL-矩形冠梁: 900x600_基坑外侧支护段 | 2019年12月7日 | 2019年12月26日 | 1
JSJ_降水井: φ400mm_疏干井_02 | 2019年11月18日 | 2019年12月1日 | 13
GL-矩形冠梁: 900x600_基坑外侧支护段 | 2019年12月9日 | 2019年12月27日 | 1
YL_双拼工字钢: GB-I25b_站台层支护段_D02 |  |  | 10
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日 | 181
MG_预应力锚杆: D-2_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日 | 86
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D2支护段 | 2019年12月6日 | 2019年12月20日 | 55
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D9支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日 | 54
MG_预应力锚杆: D-3_第2排 | 2020年2月25日 | 2020年3月10日 | 23
MG_预应力锚杆: D-8_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年5月31日 | 58
GL-梯形冠梁: 900×700mm(75°)_D2支护段 | 2019年12月9日 | 2019年12月27日 | 3
GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月13日 | 2020年4月5日 | 4
XPZ_高压旋喷桩: φ800_高喷桩 | 2019.12.27 | 2020.1.2 | 3
YL_双拼工字钢: GB-I25b_D3支护段_D02 |  |  | 2
MG_预应力锚杆: D-5_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日 | 22
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D8支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月25日 | 32
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D1支护段 | 2019年11月21日 | 2019年12月5日 | 216
GL-矩形冠梁: 900x600_预留车站支护段 | 2020年3月10日 | 2020年4月3日 | 1
MG_预应力锚杆: D-6_第2排 | 2020年5月24日 | 2020年6月9日 | 58
GL-梯形冠梁: 900×700mm(75°)_D3支护段 | 2019年12月10日 | 2019年12月29日 | 2
HPZ_钢筋砼桩: φ800_D7支护段 | 2019年12月21日 | 2019年12月28日 | 49
MG_预应力锚杆: D-8_第1排 | 2020年4月15日 | 2020年4月26日 | 39

## 系统参数表 (hidden)
系统变量一 | 系统变量二 | 系统变量三
BE37376EE076FD7362CFE8FBF87F1FBC | C13B35B04F1854C0118CCAC5F026B9FA | B835EE735638B7645F32BC7B61D3D092F034CB13665DC488268E3F5FCD317393EFCB5151408C0BEFE645712E49E858EB